## Лист1
Приложение к постановлению главы администрации МО "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" от октября 2022 года
Муниципальная программа "Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023-2025 годы и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год
№ п/п | Наименование населённого пункта | Адрес (улица, №дома) | Количество контейнеров на площадке | Необходимость наличия подъездных путей | Сметная стоимость на устройство контейнерных площадок, тыс. руб. | год реализации | Примечание
ТО "Куршская Коса"
1 | пос. Лесной | ул. Набережная | 2+ | требуется | 99.05 | 2023 | строительство
|  | Итого по ТО "Куршская коса" | контейнеров- 2 |  | 99.05
ТО "Ковровский"
1 | пос. Александровка | ул. Пионерская | 3+ |  | 123.06 | 2023 | замена
2 | пос. Моховое | ул. Новосельская,10а | 3+ | требуется | 123.06 | 2024 | замена
3 | пос. Мельниково | ул. Калининградское шоссе,3 | 3+ |  | 123.06 | 2023 | замена
4 |  | ул. Новая | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
5 |  | ул. Центральная,58 | 2+ | требуется | 99.05 | 2024 | замена
6 | пос. Муромское | ул. Центральная (остановочный павильон) | 1+ |  | 73.73 | 2024 | строительство
7 |  | ул. Садовая,27 | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
8 |  | ул. Садовая,4 | 2+ | требуется | 99.05 | 2024 | замена
9 |  | ул. Железнодорожная,8 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
10 |  | ул. Каштановая,д.2 | 2+ |  | 99.05 | 2025 | строительство
11 | пос. Каменка | ул. Заводская,3 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
12 |  | ул. Дачная, 6 | 1+ | требуется | 73.73 | 2025 | строительство
13 | пос. Холмы | ул. Вишневая, 6 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
14 |  | ул. Сиреневая,30 | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
15 | пос. Заостровье | ул. Садовая-Пионерская | 2кески | требуется | 247.2 | 2025 | замена
16 | пос. Горбатовка | ул.Березовая | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | строительство
17 |  | ул. Лесопарковая, ул. Солнечная | 3+ |  | 123.06 | 2025 | строительство
18 | пос. Сальское | ул. Садовая,11 | 1+ |  | 73.73 | 2024 | строительство (перенос на противопол. сторону)
19 |  | ул. Садовая,15 | 1+ |  | 73.73 | 2025 | замена
20 | пос. Романово | пер. Приозерный,9 | 1+ | требуется | 73.73 | 2025 | строительство
21 | пос. Вербное | д.2 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
22 | пос. Луговское | ул. Центральная, на въезде (д.36) | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
23 |  | ул. Кольцевая, 9а | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | замена
24 |  | ул. Центральная, ул. Новая | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
25 | пос. Низовка | ул. Каштановая,1в | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | замена
26 |  | ул. Липовая аллея, 10 | 1+ | требуется | 73.73 | 2025 | строительство
27 | пос. Озерово |  | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | строительство в районе остановки
28 | пос. Краснофлотское | ул. Вишневая, 10 | 2+ |  | 99.05 | 2025 | строительство
29 |  | ул. Вишневая,36 | 3+ |  | 123.06 | 2023 | строительство
30 | пос. Дунаевка | ул. Каменная, 8 | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | замена
31 | пос. Дубровка | ул. Зеленая, (возле остановочного павильона) | 2+ | требуется | 99.05 | 2024 | замена
32 |  | ул. Зеленая, 17 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | замена
33 | пос. Зеленый Гай | ул. Молодежная, 4 | 1+ |  | 73.73 | 2025 | строительство
34 |  | ул. Молодежная, 25 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | замена
35 | пос. Васильково | ул. Озерная,11 | 2+ |  | 99.05 | 2025 | строительство
36 |  | ул. Озерная, 15 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
37 | пос. Коврово | ул. Заводская,5 | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | замена
38 |  | ул. Заводская, 1 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | строительство
39 |  | пер. Северный,72 | 2+ | требуется | 99.05 | 2024 | замена
40 |  | ул. Школьная, 111 | 1 кеска |  | 123.06 | 2023 | замена-бетон
41 |  | пер. Южный,81 | 2+ | требуется | 99.05 | 2024 | замена
42 |  | ул. Лесная | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | строительство
|  | Итого по ТО Ковровский | контейнеров -91 кеска-3 |  | 4341.08
ТО Красноторовский
1 | пос. Поваровка | ул. Озерная, 8 | 3+ |  | 123.06 | 2023 | строительство
2 |  | ул. Озерная,1 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
3 |  | ул. Полевая | 2+ |  | 99.05 | 2023 | замена
4 |  | ул. Балтийская (за складом) | 1+ |  | 73.73 | 2024 | замена
5 |  | пер. Каштановый (у 2-х этажных домов) | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
6 | пос. Филино | возле арки | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
7 | пос. Красноторовка | ул. Школьная (у школы) | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
8 |  | ул. Школьная,4 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
9 |  | ул. Школьная,19 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
10 |  | ул. Центральная,7 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
11 | пос. Грачевка | ул. Школьная, (у школы) | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
12 |  | ул. Центральная (у ИП Финогенова) | 3+ |  | 123.06 | 2023 | замена
13 |  | ул. Садовая | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
14 |  | ул. Молодежная | 4+ |  | 147.67 | 2024 | замена
15 |  | ул. Молодежная ( за ФАП) | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
16 |  | ул. Кузнецкая | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | замена
17 | пос. Русское | ул. Победы,1 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | строительство
18 |  | ул. Победы,17 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | строительство
19 |  | ул. Победы,14 | 2+ |  | 99.05 | 2025 | замена
20 |  | ул. Новая д.18 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
21 | пос. Кленовое |  | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
22 | пос. Лесенково |  | 3+ |  | 123.06 | 2025 | замена
23 | пос. Охотное |  | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
24 | пос. Дворики |  | 2+ |  | 99.05 | 2025 | замена
25 | пос. Ольховое |  | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
|  | Итого по ТО Красноторовский | контейнеров- 65 |  | 2835.69
ТО Переславский
1 | пос. Холмогоровка | ул. Лесная-ул.Звездная | 3+ |  | 123.06 | 2023 | замена
2 |  | ул. Молодежная, 1а(у детсада) | 2+ |  | 99.05 | 2023 | строительство
3 |  | ул. Молодежная, 21 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
4 |  | ул. Новостроевская, д.15 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
5 | пос. Дружное | ул. Солнечная,д.21 | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
6 | пос. Логвино | ул. Хуторская | 2+ |  | 99.05 | 2024 | строительство
7 | пос. Кострово | ул. Прохладная,д.2а | 6+ |  | 198.4 | 2023 | замена
8 |  | ул. Солнечная | 2+ | требуется | 103.8 | 2024 | строительство
9 | пос. Кострово | ул. Зелёная д.11 | 4+ |  | 147.67 | 2024 | строительство
10 | пос. Кумачево | ул.Озерная (у кафе "Аист") | 5+ |  | 174 | 2024 | замена
11 | пос. Переславское | ул. Дорожная,9 (у почты) | 2+ |  | 99.05 | 2024 | замена
12 |  | ул. Лесная | 3+ |  | 123.06 | 2024 | строительство
13 |  | ул. Офицерская,д.13 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | замена
14 | пос. Куликово | ул.Озерная, д.5 | 3+ | требуется | 123.06 | 2025 | замена
15 |  | ул. Озерная, д.14 | 2+ | требуется | 99.05 | 2025 | строительство
16 | пос. Откосово | ул. Советская-ул.Зеленая | 5+ |  | 174 | 2024 | замена
17 | пос. Павлинино | ул. Цветочная | 4+ |  | 147.67 | 2024 | замена
18 | пос. Колосовка | пер.Школьный,1 | 3+ |  | 123.06 | 2024 | строительство
|  | Итого по ТО Переславский | контейнеров - 56 |  | 2278.2
Итого | Площадок-86 с общим количеством контейнеров-214 кески- 3 |  |  | на 1 конт.=8 шт. на 2 конт.=32 шт. на 3 конт.= 38 шт. на 4 конт.= 3 шт. на 5 конт.=2 шт. на 6 конт.=1 шт. кески=3 шт. | 9554.02
Обустройство контейнерных площадок на территориях кладбищ муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"
№ п/п | Наименование населённого пункта |  | Количество контейнеров на площадке | Необходимость наличия подъездных путей | Сметная стоимость, тыс. рублей | год реализации | Примечание
1 | пос. Алексино |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
2 | пос. Муромское |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
3 | пос. Павлинино |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
4 | пос. Романово |  | 2+ |  | 99.05 | 2023 | строительство
5 | пос. Кумачево |  | 2+ | требуется | 99.05 | 2023 | строительство
6 | пос. Широкополье |  | 2+ |  | 99.05 | 2023 | строительство
7 | пос. Логвино |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
8 | пос. Котельниково |  | 2+ |  | 99.05 | 2023 | строительство
9 | пос. Куликово (ближнее) |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
10 | пос. Куликово (дальнее) |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
11 | пос. Переславское |  | 2+ | требуется, полевая дорога | 99.05 | 2023 | строительство
12 | пос. Мельниково |  | 3+ | требуется, полевая дорога | 123.06 | 2023 | строительство
13 | пос. Коврово |  | 3+ |  | 123.06 | 2023 | строительство
14 | пос. Русское |  | 2+ | требуется | 99.05 | 2023 | строительство
15 | пос. Клюквенное |  | 2+ | требуется | 99.05 | 2023 | строительство
16 | пос. Безымянка |  | 9+ |  | 295.34 | 2023 | строительство
17 | пос. Заостровье |  | 6+ |  | 198.4 | 2023 | строительство
18 | кладбище по ул. Московской |  | 7+ |  | 246.12 | 2023 | строительство
Итого | площадок-18 с общим количеством контейнеров-54 |  | на 2 контейнера= 13 на 3 контейнера=2 на 6 контейнеров=1 на 7 контейнеров=1 на 9 контейнеров=1 |  | 2273.63
Всего по Программе | Площадок-104 с общим количеством контейнеров-268 кески -3 |  |  |  | 11827.62
по годам : 2023- 3630,57 тыс. руб. 2024- 4621,14 тыс. руб. 2025- 3575,91 тыс. руб.