РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 16 »   ноября   2016 г.  № 2772

г. Зеленоградск

О подготовке проекта правил землепользования и застройки

МО "Зеленоградский городской округ"

В соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 16.02.2009 г. №321 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области», администрация  п о с т а н о в л я е т:

- Разработать проект правил землепользования и застройки  МО "Зеленоградский городской округ" (далее – Проект).

- Утвердить:

- порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно приложению № 1;

- порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта согласно приложению № 2.

- Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки:

- организовать проведение публичных слушаний по Проекту;

- подготовить заключение о результатах публичных слушаний;

## - направить Проект главе администрации для принятия решения о направлении его в представительный орган местного самоуправления или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

## 4. Управлению архитектуры и градостроительства (И.В. Поздняков):

## - подготовить техническое задание на выполнение работ по разработке Проекта в срок до 25.11.2016 г., представить его на утверждение;

## -  подготовить сметный расчет на выполнение Проекта;

## - подготовить проект муниципального контракта на выполнение работ по разработке Проекта.

5. Управлению делами (Н.В. Бачариной) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете "Волна" и  разместить на официальном сайте муниципального образования "Зеленоградский городской округ".

6. Отделу экономического развития и торговли (А.В. Терентьева) разместить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Зеленоградского городского округа на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Беляева В.А.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

"Зеленоградский городской округ"                                        С.А. Кошевой

Приложение №1

к постановлению администрации

МО "Зеленоградский городской округ"

от  16  ноября 2016 г. №  2772

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка задания на разработку Проекта | 1 недели | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2. | Утверждение задания на разработку Проекта | 2 дня | Глава администрации городского округа |
| 3. | Подготовка материалов для проведения конкурса | 1 неделя | Управление архитектуры и градостроительства |
| 4. | Проведение конкурса с публикацией | 4 недели | Управление экономического развития |
| 5. | Подведение итогов конкурса | 2 недели | Комиссия |
| 6. | Разработка Проекта | Согласно технического задания | Победитель конкурса |
| 7. | Представление Проекта правил на рассмотрение комиссии | Непосредственно после разработки проекта | Победитель конкурса |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | Не позднее 10 дней со дня получения проекта правил | Комиссия |
| 9. | Опубликование материалов по Проекту. Проведение публичных слушаний по Проекту. | Не менее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев | Комиссия |
| 10. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний | Срок на период определения несоответствий | Победитель конкурса |
| 11. | Представление Проекта главе администрации городского округа для утверждения | Непосредственно после внесения изменений в проект | Комиссия |
| 12. | Принятие решения главой администрации городского округа об утверждении или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации городского округа |
| 13. | Доработка Проекта правил и представление его комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки | На период проведения корректировки | Победитель конкурса |
| 14. | Направление Проекта в представительный орган местного самоуправления для утверждения | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации городского округа |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО "Зеленоградский городской округ"

от  16 ноября 2016 г. № 2772

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

- Со дня опубликовании настоящего постановления о решении главы администрации Зеленоградского городского округа о подготовке проекта правил землепользования и застройки Зеленоградского городского округа (далее – Правил), в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) предложения по подготовке проекта Правил (далее – Предложения).

- Предложения могут быть направлены по электронной почте по Интернет -  адресу: info@admzelenogradsk.ru, либо по почте для передачи Предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Зеленоградского муниципального района») по адресу: 238530 Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Крымская, д.5-а, не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения публичных слушаний.

- Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его данных (Ф.И.О., обратный адрес и дата подготовки Предложений).

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях).

- С разработанным Проектом можно будет ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Зеленоградского городского округа в сети Интернет в разделе «Градостроительное зонирование» (www.zelenogradsk.com).