Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ

Калининградской области»

от «08» августа 2022 года №2234

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Калининградской области» в муниципальном округе «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование комплекта сметной документации на объекты | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, ОО | Сформирован комплект сметной документации на объекты | не позднее 01 июня, ежегодно |
| 2. | Обеспечение прохождения экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости определённых видов работ по объектам | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО (заказчики) | Получение положительных заключений экспертизы | не позднее 01 июля, ежегодно |
| 3. | Направление обращения о назначении технического заказчика по объектам в адрес ГКУ КО «РУЗКС» (при необходимости) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО (заказчики) | Определение технического заказчика | на протяжении реализации регионального проекта |
| 4. | Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО, МО КО | Извещения о проведении закупок | не позднее 15 марта, ежегодно |
| 5. | Формирование координационного совета (муниципальной рабочей группы) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 13.03.2022, ежегодно  |
| 6. | Формирование муниципального штаба общественного контроля, определение координаторов | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно |
| 7. | Формирование плана деятельности координационного совета (муниципальной группы) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, координационный совет (муниципальная рабочая группа) | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно  |
| 8. | Формирование плана деятельности муниципального штаба общественного контроля | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, муниципальный штаб общественного контроля | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно  |
| 9. | Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, муниципальный штаб общественного контроля | Приказ МОУО | не позднее 01 апреля, ежегодно |
| 10. | Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания | МОУО, МО КО, муниципальный штаб общественного контроля | Заявка на участие в МО КО (при наличии потребности) | не позднее 01 апреля, ежегодно |
| 11. | Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания | МОУО, ОО, МО КО | Письмо главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15 апреля, ежегодно |
| 12. | Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания  | МОУО, ОО | Извещения о проведении закупок | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 13. | Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе | МОУО, ОО, МО КО, региональный штаб по реализации проекта  | Письмо главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 14. | Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | МОУО, ОО, МО КО, региональный штаб по реализации проекта | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее даты подписания итогового акта по результатам выполненных работ на объектах капитального ремонта, ежегодно |
| 15. | Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования Калининградской области, утверждённых постановлением Правительства РФ от 02.08.2012 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | МОУО, ОО, МО КО, региональный штаб по реализации проекта | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 16. | В отношении объектов капитального ремонта обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования Калининградской области, утверждённых постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | МОУО, ОО, МО КО | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее даты подписания итогового акта по результатам выполненных работ на объектах капитального ремонта, ежегодно |
| 17. | Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта»  | ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО, МО КО | Заявка на обучение  | не позднее 01 декабря, ежегодно |