План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

| МКП «Теплосеть ЗМО» |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| Котельная п. Кострово |
| 1 | Ревизия котлов КВ-0,6; 0,4 |  | май | 4 000 | Средства предприятия |
| 2 | Ремонт обмуровка котлов | цемент | кг | 400 | август | 7 000 | Средства предприятия |
|  |  | шамотный порошок | кг | 100 |  |  |  |
| 3 | Ревизия коллекторов, дымо-газоходов |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 4 | Ремонт технических люков |  | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 5 | Ремонт системы хим-водоподготовки | Пайка, наладочные работы. | август | 20 000 | Средства предприятия |
| 6 | Ревизия запорной арматуры котлов, теплосетей |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ревизия контрольно-измерительных приборов |  |  | август | 7 000 | Средства предприятия |
| 8 | Замена контрольно-измерительных приборов | манометр100мм., 0,8МРа, 1,5% | шт. | 2 | август | 8 000 | Средства предприятия |
|  |  | термометр биметаллический с погружной гильзой, d100мм,Т-120С | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Частичный ремонт полов (цементной стяжки) в помещении котельной 25м2 | цемент | кг | 200 | август-сентябрь | 10 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 1 |  |  |  |
| 10 | Устройство электрического бойлера -электромонтажные работы -слесарные работа - врезки | шт. | 1 | сентябрь | 20 000 | Средства предприятия |
| 11 | Очистка, помывка от копоти внутренних помещений и оборудование котельной |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 12 | Косметический ремонт | внутренних помещений | маклавица | шт. | 1 | сентябрь | 8 000 | Средства предприятия |
|  |  |  | кисть плоская 5см | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | набор валиков | уп. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | пленка малярная | уп. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | известь гашеная | кг | 50 |  |  |  |
|  |  |  | краска черная масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска красная масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска зеленая масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска серая масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска белая масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска синяя масляная | кг | 2 |  |  |  |
|  |  |  | пена монтажная | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | наружные работы | известь | кг | 25 |  |  |  |
|  |  |  | краска черная масляная | кг | 4 |  |  |  |
|  |  |  | краска синяя масляная | кг | 2 |  |  |  |
| 13 | Ремонт «отмостки» здания котельной площадью 10м/п | Цемент 25 кг | шт. | 4 | сентябрь | 4 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | щебень | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 14 | Ремонт покрытия площадки для хранения угля, площадью 10м2 (асфальтобетон) | Цемент 25 кг | шт. | 4 | сентябрь | 15 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | щебень | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 15 | Уборка, благоустройство прилегающей территории | м2 | 300 | сентябрь |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 125 000 |  |
| Котельная п. Переславское |
|  | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Частичная разборка верхней части обмуровки котлов № 1 и № 2, чистка котлов с последующей обмуровкой | шт. | 2 | май | 5 000 | Средства предприятия |
| 2 | Произвести оштукатуривание передней стенки котлов №1,2; | шт. | 2 | май | 4 000 | Средства предприятия |
| 3 | Сварочные работы по ремонту дверей поддува котлов №1,2; | шт. | 2 | май | 3 000 | Средства предприятия |
| 7 | Произвести работы по восстановлению системы канализации из помещения котельной в общую систему водоотведения жилого городка, с ремонтом канализационного колодца в помещении котельной |  |  | май | 30 000 | Средства предприятия |
| 9 | Для косметического ремонта внутри котельной: | известь | меш. | 3 | август | 15 000 | Средства предприятия |
|  |  | Цемент | меш. | 3 |  |  |  |
|  |  | краска голубая | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | краска коричневая | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Кисть малярная (разные) | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Лампы светодиодные от 11Вт до 30 Вт | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 3 | август | 45 000 | Средства предприятия |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы длина 85м, труба диаметр 50 |  |  | май-август | 1 500 000 | Средства администрации |
|  | Итого: |  |  |  | 1 602 000 |  |
| Котельная п. Колосовка |
|  | Наименование работ | Объем работ |  |  | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Ремонт циркуляционного насоса (замена подшипников) | шт. | 1 | май-август | 11 000 | Средства предприятия |
| 2 | Косметический ремонт 2-х машинных залов площадью 700 м2 |  |  | май-август | 5 000 | Средства предприятия |
| 3 | Покраска фасада котельной 200 м2 |  |  | август | 20 000 | Средства предприятия |
|  | Требуемый расходный материал: | известь | кг | 100 |  | 35 000 | Средства предприятия |
|  |  | цемент | кг | 300 |  |  |  |
|  |  | асб. Лист 5мм | кг | 20 |  |  |  |
|  |  | тачка | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | набор ключей | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | круги по металлу | шт. | 40 |  |  |  |
|  |  | электроды | кг | 5 |  |  |  |
|  |  | краска черная | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | краска красная | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | песок | т | 10 |  |  |  |
| 4 | Вскрытие и очистка дымоходов от котлов до трубы и под основанием трубы |  |  | май | 8 000 | Средства предприятия |
| 5 | Подготовка котлов 1, 2, 3 к отопительному сезону -полная чистка котлов со снятием верхних шапок -ремонт кладки -штукатурка котлов и сбор верхних шапок | шт. | 3 | май-август | 65 000 | Средства предприятия |
| 6 | Установка цементной стяжки полов в котельной у котлов |  |  | май | 15 000 | Средства предприятия |
| 7 | Монтаж эл. бойлера | шт. | 1 | май | 15 000 | Средства предприятия |
| 8 | Провести гидравлическое испытание 4 котлов | шт. | 1 | сентябрь |  |  |
| 9 | Замена запорной арматуры (диаметр 50мм, 100мм) | шт. | 2 | август | 30 000 | Средства предприятия |
|  | Итого: |  |  |  | 194 000 |  |
| Котельная п. Рыбачий |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Подготовка котлов № 1 и № 2 к отопительному сезону: - полная чистка котлов, со снятием верхней шапки; - частичный ремонт, кладки топок; - ремонт дверок котлов № 1 и № 2, замена отражателей; - штукатурка котлов и сбор верхних шапок; - сварочный ремонт котла № 2 (течь в колосниковой части); | шт. | 2 | май-август | 20 000 | Средства предприятия |
| 2 | Вскрытие и очистка, ревизия дымоходов до основания трубы и под основанием трубы: - полная чистка с открытием и частичным ремонтом (кладки), закрытие. |  |  | май-август | 8 000 | Средства предприятия |
| 3 | Чистка вентиляторов поддува котлов, смазка. |  |  | май-август | 2 000 | Средства предприятия |
| 4 | Устройство цементной стяжки полов в котельной у котлов | м2 | 20 | май | 5 000 | Средства предприятия |
| 6 | Косметический ремонт котельной |  |  | май | 10 000 | Средства предприятия |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 4 | август | 60 000 | Средства предприятия |
| 8 | Замена котла КВС 31 | шт. | 1 | май-август | 1 000 000 | Средства администрации |
|  | Итого: 1 105 000 |  |
| Итого: |
|  | Всего по подготовке, руб. | 3 026 000 |  |
|  | Средства предприятия, руб. | 526 000 |  |
|  | Средства местного бюджета, руб. | 2 500 000 |  |