## АИП 2020
Приложение к постановлению администрации МО "Зеленоградский городской округ"
от " 14 " мая 2020 г. №1030
Адресный инвестиционный перечень объектов капитальных вложений муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год»
тыс.руб
№п/п | Наименование объекта, адрес | Общий объем финансирования | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | Средства дорожного фонда | Включено в план график | Объявлено на торги | Цена контракта | Подрядчик | № контракта | Срок выполнения работ | Экономия от торгов | Сделано работ | Оплачено всего | МБ | ОБ | Дорожногофонда | Примечание | ИКЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Распорядитель бюджетных средств - Администрация МО "Зеленоградский городской округ"
г. Зеленоградск
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт парапета на площади "Роза Ветров" в г.Зеленоградске Калининградской области" | 111.4994 |  |  | 111.4994 |  | 195.007 | 195.007 | 113.7293 | ООО Центр комплексного благоустройства | №0135300003820000005 от 19.02.2020 допсог на закр контр 111.49942 т.р приост 28.02.возобн 03.04 | 2020-03-24 | 81.2777 | 111.4994 | 111.4994 | 111.4994 |  |  |  | 27001
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт променада с заменой плиточного покрытия в г.Зеленоградске Калининградской области | 1098.6726 |  |  | 1098.6726 |  | 1716.676 | 1716.676 | 1098.6726 | ООО СКС-ПВХ | №0135300003820000006 от 11.02.2020 | 2020-04-08 | 618.0034 | [6 empty] | 26001
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт въезда и тротуара возле развлекательного комплекса "Парадокс" по ул.Саратовской в г.Зеленоградске Калининградской области" | 1019.376 |  |  | 1019.376 |  | 1019.376 | 1019.376 | 1019.376 | ООО Северо-западное дорожное управление | №0135300003820000036 от 28.02.2020 | 2020-04-10 | 0 | 969.893 | [5 empty] | 24002 | КФБ 30.04
4 | Выполнение работ по объекту: "Устройство автопарковки возле здания суда по ул.Пограничной в г.Зеленоградске Калининградской области | 1199.8741 |  |  | 1199.8741 |  | 2264.796 | 2264.796 | 1313.5817 | ООО Кёнигстройресурс | №0135300003820000012 от 14.02.2020допсогл на закр контр на 1199,87408 т.р. | 2020-03-27 | 951.2143 | 1199.8741 | 1199.8741 | 1199.8741 |  |  |  | 23001
5 | Выполнение работ по объекту: "Устройство общественного туалета возле здания МФЦ в г.Зеленоградске Калининградской области" | 740.9952 |  |  | 740.9952 |  | 1029.16 | 1029.16 | 740.9952 | ООО МФК | №0135300003820000013 от 13.02.2020 | 2020-04-10 | 288.1648 | [6 empty] | 21001
6 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул.Гагарина (от центральной площади по ул.Крымской до поворота с ул.Гагарина на ул.Пионерскую ) в г.Зеленоградске Калининградской области" | 15668.4896 |  |  | 15668.4896 |  | 17704.508 | 17704.508 | 15668.4896 | ООО Карьер-Калининград | №0135300003820000009 от 19.02.2020 | 2020-05-28 | 2036.0184 | [6 empty] | 20001
7 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Володарского в г.Зеленоградске Калининградской области" | 452.2018 |  |  | 452.2018 |  | 628.058 | 628.058 | 452.2018 | ООО СКС-ПВХ | №0135300003820000008 от 11.02.2020 | 2020-03-24 | 175.8562 | [6 empty] | 19001
8 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Прохоренко в г.Зеленоградске Калининградской области" | 340.9757 |  |  | 340.9757 |  | 524.578 | 524.578 | 340.9757 | ООО Антанта плюс | №013530000381920000011 от 13.02.2020 допсогл на закр контр на 329,56949 т.р. | 2020-03-14 | 183.6023 | 329.5695 | [5 empty] | 18001 | КФБ 29.04
9 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт спуска к морю в (районе дома № 40 по ул.Гагарина) на променаде в г.Зеленоградске Калининградской области" | 37.248 |  |  | 37.248 |  | 37.248 | [11 empty] | отменил | 31001
10 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт спуска к морю (в районе пер.Первомайского) на променаде в г.Зеленоградске Калининградской области" | 63.744 |  |  | 63.744 |  | 63.744 | [11 empty] | отменил | 32001
11 | Выполнение работ по объекту: "Устройство дренажа для системы боллардов в г.Зеленоградске Калининградской области | 410 |  |  | 410 |  | 577.528 | 577.528 | 410 | ИП Житников Михаил Анатольевич | №0135300003820000022 от 26.02.2020 | 2020-03-29 | 167.528 | [6 empty] | 38001
12 | Выполнение работ по объекту: "Устройство подсветки зданий №№ 6, 10, 12 по Курортному проспекту в г.Зеленоградске Калининградской области" | 356.798 |  |  | 356.798 |  | 358.591 | 358.591 | 356.798 | ООО ЦКМ | №0135300003820000024 от 26.02.2020 допсог на закр конр на 255,283 т.р | 2020-04-01 | 1.793 | 255.283 | [5 empty] | 39001 | КФБ 08.05
13 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Пионерской в г.Зеленоградске Калининградской области" | 1242.7739 |  |  | 1242.7739 |  | 1882.991 | 1882.991 | 1242.7739 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000035 от 26.02.2020 | 2020-04-08 | 640.2171 | [6 empty] | 55001
14 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Железнодорожной (от магазина "Спар" в сторону пос.Вишневое) в г.Зеленоградске Калининградской области" | 684.8865 |  |  | 684.8865 |  | 1007.186 | 1007.186 | 684.8865 | ООО ЦКМ | №0135300003820000033 от 26.02.2020 допсогл на закр контр на 684,14130 т.р. | 2020-04-08 | 322.2995 | 684.1413 | [5 empty] | 52001
15 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Крылова (вдоль территории МАДОУ № 23 Детский сад "Сказка" в г.Зеленоградске Калининградской области" | 650.5954 |  |  | 650.5954 |  | 985.751 | 985.751 | 650.5954 | ООО ЦКМ | №0135300003820000032 от 26.02.2020 | 2020-04-08 | 335.1556 | [6 empty] | 51001
16 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт тротуаров по улицам Приморская и Лазаревской в г.Зеленоградске Калининградской области" | 168.4916 |  |  | 168.4916 |  | 176.468 | 176.468 | 168.4916 | ООО Антанта плюс | №0135300003820000031 от 26.02.2020 | 2020-04-18 | 7.9764 | [6 empty] | 50001
17 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту крыши и фасада, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом жилой XX века", расположенного по адресу: Калининградская область, г.Зеленоградск, ул.Ленина, дом № 4 | 340.3233 |  |  | 340.3233 |  | 533.4067 | 533.4067 | 340.3233 | ООО Лестер | №0135300003820000074 от 07.04.2020 | 2020-06-24 | 193.0834 | [5 empty] | 2020-03-13 | 63001
18 | Обшивка торцевых частей фасада здания деревянными элементами по адресу : Курортный проспект д.19 в г.Зеленоградске Калининградской области | 299 |  |  | 299 |  |  |  |  | ООО Анклав-Строй | 141/ПД/2019 |  |  |  | 299 | 299 |  |  |  | прямой договор
19 | Выполнение электромонтажных работ по восстановлению уличного освещения от д № 42 на ул.Балтийской в г.Зеленоградске | 41.202 |  |  | 41.202 |  |  |  |  | ООО ЦКМ | 91/ПД/2019 |  |  |  | 41.202 | 41.202 |  |  |  | прямой договор
20 | Приобретение скамеек (11 шт.) | 284.9 |  |  | 284.9 |  |  |  |  | ООО Анклав-Строй | 003/ПД/2020 |  |  |  | 284.9 | 284.9 |  |  |  | прямой договор
21 | Корректировка, разработка схем газоснабжения, получение тезнических условий, проверка сметной документации | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | Твердохлебова |  |  |  | 50.133 | 50.133
22 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт тротуара по ул. Саратовской в г. Зеленоградске Калининградской области" | 491.328 |  |  | 491.328 |  | 491.328 | 491.328 | [10 empty] | 2020-04-28 | 157001
23 | Поставка урн на литом столбе для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 133 |  |  | 133 |  | 133 | 133 | 133 | ООО Сино Трейд | №0135300003820000079 |  | 0 | [5 empty] | 2020-03-13 | 89001
24 | Поставка урн чугунных литых для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 56.1 |  |  | 56.1 |  | 56.1 | 56.1 | 56.1 | ООО Сино Трейд | №0135300003820000078 от 07.04.2020 | 2020-05-07 | 0 | [5 empty] | 2020-03-13 | 88001
25 | Поставка скамеек для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ"(5шт) | 124.375 |  |  | 124.375 |  | 125 | 125 | 124.375 | ООО ТОР | №0135300003820000077 |  | 0.625 | [5 empty] | 2020-03-18 | 87001
26 | Поставка скамеек парковых для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" (7шт) | 174.125 |  |  | 174.125 |  | 175 | 175 | 174.125 | ООО ТОР | №0135300003820000075 от 15.04.2020 | 2020-06-14 | 0.875 | [5 empty] | 2020-03-18 | 86001
27 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт тротуара по ул.Бровцева в г.Зеленоградске Калининградской области (от ул.Ленина до 1-ого Садового переулка, правая сторона)" | 1001.5951 |  |  | 1001.5951 |  | 1658.399 | 1658.399 | 1001.5951 | ООО Сино Трейд | №0135300003820000049 |  | 656.8039 | 802.87 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 76001 | КФБ 30.04
28 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара по ул.Садовая (не четная сторона) в г.Зеленоградске Калининградской области" | 1499.7884 |  |  | 1499.7884 |  | 2585.842 | 2585.842 | 1499.7884 | ИП Лахтеров Анатолий Анатольевич | №0135300003820000046 от 11.03.2020 | 2020-06-02 | 1086.0536 | [6 empty] | 74001
29 | Выполнение работ по подсветке пирса на озере в парке г.Зеленоградска | 65.509 |  |  | 65.509 |  |  |  |  | ООО ЦКМ | прямой договор № от 20.01.2020 |  |  |  | 65.509 | 65.509
30 | Подставка светильников линейных для нужд МО "Зеленоградский горождской округ" | 295.05 |  |  | 295.05 |  |  |  |  | ИП Власик В.Г. | прямой договор № 04/ПД/2020 от 20.01.2020 |  |  |  | 295.05 | 295.05
31 | Выполнение электромонтажных работ по подключению экрана в сквере "Королевы Луизы" в г.Зеленоградске | 68.39 |  |  | 68.39 |  |  |  |  | ООО ЦКМ | прямой договор№ от 22.01.2020 |  |  |  | 68.39 | 68.39
32 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт актового зала в административном здании по адресу: ул.Крымская, 5-а в г.Зеленоградске Калининградской области | 376.8216 |  |  | 376.8216 |  | 449.876 | 449.876 | 376.8216 | ООО МФК | №0135300003820000072 |  | 73.0544 | [5 empty] | 2020-03-12 | 98001
33 | Выполнение работ по объекту: "Устройство детской игровой площадки по ул.Бровцева (напротив дома № 15) в г.Зеленоградске Калининградской области" | 951.2685 |  |  | 951.2685 |  | 975.66 | 975.66 | 951.2685 | ООО Эксперт строй | №0135300003820000060 от 07.04.2020 | 2020-06-19 | 24.3915 | [5 empty] | 2020-03-05 | 96001
34 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт кровли здания дома культуры по адресу: Калининградская область, г.Зеленоградск, Курортный проспект, дом № 11" | 2999.999 |  |  | 2999.999 |  | 4605.191 | 4605.191 | 2999.999 | ООО Строительная компания Лавр | №0135300003820000066 |  | 1605.192 | [5 empty] | 2020-03-13 | 95001
35 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт сетей бытовой канализации в пос. Сосновка Зеленоградского района Калининградской области" | 621.6766 |  |  | 621.6766 |  | 1064.686 | 1064.686 | 627 | ИП Житников (ИП Арутюнян Ю.Р.отклонился от заключения контр) | №0135300003820000085 |  | 437.686 | [5 empty] | 2020-04-24 | 113001
36 | Выполнение работ по созданию и поставке скульптурной композиции на подставке «Бегущая по волнам» в городе Зеленоградске ориентир ул. Ленина, 12 | 700 |  |  | 700 |  | 700 | 700 | 700 | ООО Левша | №0135300003820000081 |  | 0 | [5 empty] | 2020-03-19 | 109001
37 | Выполнение работ по установке светильников на искусственном островке озера в парке г.Зеленоградска | 291.334 |  |  | 291.334 | [5 empty] | прямой договор ИП Загарин А.В.(ч\з Благоустройство)
38 | Выполнение работ по по устройству уличного освещения вдоль велосипедной дорожки в г.Зеленоградске от автостоянки по ул.Московской в сторону НП "Куршская коса" | 256.165 |  |  | 256.165 | [5 empty] | прямой договор ООО ЦКМ(ч\з Благоустройство)
39 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт подъезда дома № 18 по ул. Володарского в г. Зеленоградске Калининградской области" | 63.634 |  |  | 63.634 |  | 63.634 | 63.634 |  |  | не было заявок | [7 empty] | 2020-03-26 | 142001
40 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт тротуара и дорожного покрытия по 2-му Приморскому переулку (от перекрестка ул. Первомайской до ул. Гагарина); от ул. Толстого до дома № 41 по ул. Гагарина; от перекрестка ул. Пушкина до перекрестка ул. Толстого в г. Зеленоградске Калининградской области." | 13865.0006 |  |  | 13865.0006 |  | 13934.674 | 13934.674 | 13865.0006 | ООО Карьер-Калининград | №0135300003820000100 |  | 69.6734 | [5 empty] | 2020-04-13 | 137001
41 | Поставка, монтаж и наладка автоматического турникета (калитки) для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 488.89 |  |  | 488.89 |  | 488.89 | 488.89 | 300 | ИП Парфиловаа Светлана Степановна | №0135300003820000104 |  | 188.89 | [5 empty] | 2020-04-24 | 168001 -первая не состоял
42 | Выполнение работ по объекту: "Текущий ремонт тротуаров в г. Зеленоградске Калининградской области" | 500 |  |  | 500 |  | 839.933 | 839.933 | 500 | ООО Антанта плюс | №0135300003820000103 |  | 339.933 | [5 empty] | 2020-04-22 | 160001
43 | Приобретение легкового автомобиля | 780 |  |  | 780 |  | 780 | 780 | 780 | ООО Трени Трейд Запад | №0135300003820000111 |  | 0 | [5 empty] | 2020-04-21 | 170001
44 | Приобретение и установка малых архитектурных форм (Изготовление и монтаж мозаичных панно на ул.Володарского в г.Зеленоградске) | 800 |  |  | 800 | [5 empty] | Выполнение работ по изготовлению и монтажу мозаиных панно на ул. Володарского -146,025 т.р. |  |  |  | 146.025 | 146.025
45 | Поставка и установка сцены в сквер "Королевы Луизы" для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 815.9 |  |  | 815.9 |  | 820 | 820 | 815.9 | ООО Анклав Строй | №0135300003820000113 |  | 4.1 | [5 empty] | 2020-04-09 | 177001
46 | Художественная роспись фасадов на Курортном пр. д.13, д.25 | 241 |  |  | 241
47 | Выполнение работ по установке ограждений на Центральной площади в г.Зеленоградске | 219 |  |  | 219
48 | Выполнение работ по объекту: "Устройство спуска с променада к морю в районе дома № 16 "А" по ул. Гагарина в г.Зеленоградске Калининградской области" | 2373.485 |  |  | 2373.485 |  | 2373.485 | 2373.485 | 2373.485 | ООО Анклав Строй | №0135300003820000105 |  | 0 | [5 empty] | 2020-04-21 | 154001
49 | Выполнение работ по объекту: "Устройство спуска с променада к морю в районе дома № 6 "А" по ул. Гагарина (лагерь отдыха "Локомотив") в г.Зеленоградске Калининградской области" | 2504.599 |  |  | 2504.599 |  | 2504.599 | 2504.599 | 2504.599 | ООО Анклав Строй | №0135300003820000106 |  | 0 | [5 empty] | 2020-04-21 | 153001
50 | Выполнение работ по объекту: "Устройство накопительной площадки под ТКО с подъездными путями в пос. Каменка Зеленоградского района Калининградской области" | 964.6223 |  |  | 964.6223 |  | 1213.348 | 1213.348 | 964.6113 | ООО Анклав Строй | №0135300003820000112 |  | 248.7367 | [5 empty] | 2020-04-09 | 178001
51 | Выполнение работ по установке ограждений на ул.Московская в г.Зеленоградске | 283.2 |  |  | 283.2
52 | Выполнение работ по установке контейнерных площадок в пос.Вишневое | 167 |  |  | 167
53 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт лестничных пролетов в здании МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска Калининградской области» | 1448.8275 |  | 760 | 688.8275 |  | 1448.8275 | [11 empty] | 2020-04-27 | 151001
54 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт фасада здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 в г. Зеленоградска, расположенного по адресу: 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Первый Садовый переулок, дом 1» | 1401.3594 |  | 1000 | 401.3594 |  | 1401.3584 | [11 empty] | 2020-04-27 | 152001
55 | Выполнение работ по строительству зала борьбы в г.Зеленоградске | 20000 |  |  | 20000
56 | Поставка контейнеров для ТКО для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" (KESKE) | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 298.5 | ООО Блекск-Профи | №0135300003820000126 |  | 1.5 | [5 empty] | 2020-04-28 | 185001
57 | Выполнение работ по ремонту перекрытий в ДШИ расположенной по адресу г.Зеленоградск ул.Тургенева | 1500 |  |  | 1500
58 | Выполнение работ по замене электрокабеля в парке, подсветка пирса лентой, установка светильников, питание на памятник | 148.4 |  |  | 148.4
59 | Выполнение работ по установке поручней, калитки и благоустройству территории по адресу:г.Зеленогралск ул.Саратовская , д.10 (общество инвалидов) | 117 |  |  | 117
60 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт помещений третьего этажа (замена мансардных окон) в здании администрации ул. Крымской, № 5 "А" в г. Зеленоградске Калининградской области" | 318.1 |  |  | 318.1 |  | 318.052 | 318.052 | 318.052 | ООО МФК | №0135300003820000127 |  | 0 | [5 empty] | 2020-04-28 | 186001
61 | Выполнение работ по объекту: "Архитектурная подсветка фасада здания СОШ в г. Зеленоградске Калининградской области" | 1346.96 |  |  | 1346.96 |  | 1346.96 | 1346.96 | 1071.737 | ООО ЦКМ | №0135300003820000120 |  | 275.223 | [5 empty] | 2020-04-24 | 184001
62 | Выполнение работ по объекту: "Архитектурная подсветка фасада здания гимназии "Вектор" в г. Зеленоградске Калининградской области" | 1471.744 |  |  | 1471.744 |  | 1471.744 | 1471.744 | 812.18 | ООО ЦКМ | №0135300003820000121 |  | 659.564 | [5 empty] | 2020-04-24 | 183001
63 | Приобретение урн | 390 |  |  | 390 | [5 empty] | (ч\з Благоустройство) |  |  |  | 390 | 390
64 | Выполнение работ по объекту : "Ремонт кровли жилого дома №25 по ул.Балтийской в г.Зеленоградске" | 811.7 |  |  | 811.7
65 | Выполнение электромонтажных работ по объекту: "Устройство уличного освещения по ул.Светлой и ул.Ясной в пос.Сосновка Зеленоградского района Калининградской области" | 1005 |  |  | 1005
66 | Выполнение работ по объекту:"Устройство уличного освещения по ул.Окружная в пос.Вишневое" | 1040 |  |  | 1040
67 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, на объекте культурного наследия регионального значения "Вилла Крелль" начало XX века, расположенного по адресу : Калининградская область г.Зеленоградск, ул.Ленина, д.6 | 290 |  |  | 290 |  |  |  |  | ООО Лестер | прямой договор
68 | Выполнение работ по разработке рабочей проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул.Морская в пос.Малиновка Зеленоградского района | 1419.1368 |  |  | 1419.1368 |  | 1542.54 | 1542.54 | 1419.1368 | ООО ДорсервисКалининград | №0135200000520000305 |  | 123.4032 | 1419.1368 | 1419.1368 | 1419.1368
69 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории и ремонт покрытия игровой площадки по ул. Крылова, д.1 в г. Зеленоградске Калининградской области" | 3701.578 |  | 3664.5622 | 37.0158 |  | 3701.578 | 3701.578 | [10 empty] | 2020-04-24 | 199001
| ИТОГО | 96594.7088 | 0 | 5424.5622 | 91170.1466 | 0 | 78274.7776 | 75323.5997 | 59269.1648 |  |  |  | 11797.8948 | 5772.2671 | 4370.7193 | 4370.7193 | 0 | 0
Ремонт дорог в г.Зеленоградске
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул.Октябрьской в г.Зеленоградске Калининградской области" | 706.9242 |  |  | 706.9242 |  | 894.841 | 894.841 | 706.9242 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000026 от 26.02.2020 допсог на закр контр на 706,92318 т.р | 2020-05-08 | 187.9168 | 706.9232 | [5 empty] | 42001 | КФБ от 29.04
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт въездов к жилым домам по 2-му Октябрьскому пер., ул.Балтийской, ул.Ткаченко, ул.Московской в г.Зеленоградске Калининградской области" | 856.7428 |  |  | 856.7428 |  | 861.048 | 861.048 | 856.7428 | ООО Антанта плюс | №01353000038200000091 |  | 4.3052 | [5 empty] | 13.04 | 43001, 91001,12001
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул.Потёмкина в г.Зеленоградске Калининградской области" | 778.4198 |  |  | 778.4198 |  | 915.788 | 915.788 | 778.4198 | ООО Благоустройство территории асфальтобетоном | №0135300003820000019 от 28.02.2020 доп на закр контр на 776,37580 т.р. | 2020-05-10 | 137.3682 | 776.3758 | [5 empty] | 35001 | КФБ 29.04
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт подъездной дороги к дому № 34 по ул.Садовая в г.Зеленоградске Калининградской области | 814.9917 |  |  | 814.9917 |  | 1025.147 | 1025.147 | 814.9917 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000018 от 26.02.2020 | 2020-05-11 | 210.1553 | [6 empty] | 34001
5 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул. М.Расковой в г.Зеленоградске Калининградской области | 1443.962 |  |  | 1443.962 |  | 1827.8 | 1827.8 | 1443.962 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000020 от 26.02.2020 | 2020-03-22 | 383.838 | 1443.962 | 1443.962 | 1443.962 |  |  |  | 36001
6 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по 2-му Октябрьскому переулку в г.Зеленоградске Калининградской области" | 549.9365 |  |  | 549.9365 |  | 691.744 | 691.744 | 549.9365 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000025 от 26.02.2020 допсогл на +17,64548 т.р. , допсогл на закр на 565,12848 т.р. | 2020-05-08 | 141.8075 | 565.1285 | [5 empty] | 41001 | КФБ 29.04
7 | Выполнение работ по объекту: "Обустройство въезда с ул.Пионерской на Приморский проезд (перешеек) в г.Зеленоградске Калининградской области | 878.7548 |  |  | 878.7548 |  | 1105.352 | 1105.352 | 878.7548 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000023 от 26.02.2020 допсог на допработы +87,87516 т.р , допсогл на закр контр на 966,50979 т.р. | 2020-05-08 | 226.5972 | 966.5098 | [5 empty] | 40001 | КФБ 29.04
8 | Поставка инертного материала (боя бетона) для подсыпки дорог для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 703.33 |  |  | 703.33 |  | 703.33 | 703.33 | 703.33 | ООО АК Строй | №0135300003820000073 |  | 0 | [5 empty] | 2020-03-13 | 64001
9 | Выполнение работ по объекту:"Ямочный ремонт дорог в г.Зеленоградске" | 1654.0651 |  |  | 1654.0651 |  | 1662.377 | 1662.377 | 1654.0651 | ООО Антанта плюс | №0135300003820000107 |  | 8.3119 | [5 empty] | 2020-04-17 | 159001
10 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия с устройством парковки и тротуара возле жилого дома № 3 по ул.Солнечной в г.Зеленоградске Калининградской области" | 2595.1948 |  |  | 2595.1948 |  | 3414.73 | 3414.73 | 2595.1948 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №0135300003820000065 |  | 819.5352 | [5 empty] | 2020-03-18 | 97001
11 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по 1-му Садовому пер. (от ул. Победы до ул. Сибирякова) в г. Зеленоградске Калининградской области" | 1495.9728 |  |  | 1495.9728 |  | 1869.966 | 1869.966 | 1495.9728 | ООО Васильковская ДПМК | №01353000038200000093 |  | 373.9932 | [5 empty] | 2020-04-16 | 124001
12 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Московской и ремонт тротуара между ул.Московской и ул.Ткаченко в г. Зеленоградске Калининградской области" | 562.0287 |  |  | 562.0287 |  | 564.853 | 564.853 | 562.0287 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №01353000038200000108 |  | 2.8243 | [5 empty] | 2020-04-08 | 155001
13 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Приморской в г. Зеленоградске Калининградской области" | 778.8449 |  |  | 778.8449 |  | 998.521 | 998.521 | 778.8449 | ИП Кулаков Сергей Александрович | №01353000038200000109 |  | 219.6761 | [5 empty] | 2020-04-08 | 156001
14 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного полотна от ул. Железнодорожной дом № 4 до "Пакгауза" в г. Зеленоградске Калининградской области" | 527.124 |  |  | 527.124 |  | 693.612 | 693.612 | 527.124 | ООО СК Союз | №01353000038200000110 |  | 166.488 | [5 empty] | 2020-04-21 | 169001
| ИТОГО по дорогам г.Зеленоградска | 14346.292 | 0 | 0 | 14346.292 | 0 | 17229.109 | 17229.109 | 14346.292 |  |  |  | 2882.817 | 4458.8992 | 1443.962 | 1443.962 | 0 | 0
| ИТОГО по г.Зеленоградску | 110941.0009 | 0 | 5424.5622 | 105516.4386 | 0 | 95503.8866 | 92552.7087 | 73615.4569 |  |  |  | 14680.7118 |  | 5814.6813 | 5814.6813 | 0 | 0
Переславский территориальный отдел
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопроводных сетей на ул.Советской от дома № 3 до дома № 5, ул.Зелёная от дома № 1 до дома № 23 в пос.Кострово Зеленоградского района Калининградской области" | 1487.5987 |  |  | 1487.5987 |  | 2280.266 | 2280.266 | 1487.5987 | ООО БалтКёнигСтрой" | №135300003820000002 от 13.02.2020 | 2020-05-10 | 792.6673 |  | 1374.417 | 1374.417 |  |  |  | 30001
2 | Устройство уличного освещения на ул. Изумрудная в п. Холмогоровка Зеленоградского городского округа | 180.0531 |  |  | 180.0531 |  | 339.116 | 339.116 | 191.153 | ООО ЦКМ | №0135300003820000028 от 26.02.2020 допсогл на закр контр на 180,05315 | 2020-03-27 | 147.963 | 180.0531 | 180.0531 | 180.0531 |  |  |  | 44001
3 | Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара и пешеходного перехода по ул.Школьной в пос.Кострово Зеленоградского района Калининградской области" | 1428.8611 |  |  | 1428.8611 |  | 2085.684 | 2085.684 | 1428.8611 | ИП Лахтеров Анатолий анатольевич | №0135300003820000029 от 26.02.2020 | 2020-04-23 | 656.8229 | [6 empty] | 49001
4 | Поставка детской уличной игровой площадки и её монтаж в пос.Колосовка Зеленоградского района Калининградской области | 277.9359 |  |  | 277.9359 |  | 280.7433 | 280.7433 | 277.9359 | ООО Эксперт строй | №0135300003820000068 от 07.04.2020 | 2020-06-07 | 2.8074 | [5 empty] | 2020-03-13 | 67001
5 | Выполнение работ по восстановлению наружного освещения в пос.Заостровье, пос.Романово, пос.Кумачево, пос.Ольховое, пос.Зеленый Гай Зеленоградского района Калининградской области | 281.81 |  |  | 281.81 |  |  |  |  | ООО ЦКМ | прямой договор |  |  |  | 281.81 | 281.81 |  |  |  | прямой договор
6 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт канализационных колодцев в пос.Холмогоровка (от детского сада до музея 43-й армии) Зеленоградского района Калининградской области" | 610 |  |  | 610 |  | 872.69 | 872.69 | 610 | ООО Балтекс-КП | №0135300003820000053 от 11.03.2020 | 2020-05-24 | 262.69 | [6 empty] | 81001
7 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт эксплуатационной скважины в пос.Откосово Зеленоградского района Калининградской области" | 694.7412 |  |  | 694.7412 |  | 1379.572 | 1379.572 | 694.7412 | ООО Артезианскик скважины | №0135300003820000058 |  | 684.8308 | [5 empty] | 2020-03-05 | 93001
8 | Выполнение работ по объекту: "Устройство площадки для установки оборудования детской площадки в пос. Колосовка Зеленоградского района Калининградской области" | 645.374 |  |  | 645.374 |  | 925.199 | 925.199 | 645.374 | ООО Антанта плюс | №01353000038200000096 |  | 279.825 | [5 empty] | 2020-04-13 | 139001
9 | Разработка проектно сметной документации по капитальному реморнту объекта культурного наследия "Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ в п.Отковово "Танк" ( В рамках программы"Проведение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальных объектах, расположенных на территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ") | 280 |  |  | 280 | [9 empty] | 84 | 84
10 | Выполнение работ по объекту: "Устройство вводов в дома от теплотрассы в пос. Переславское Зеленоградского района Калининградской области" | 635.85 |  |  | 635.85 |  | 635.85 | 635.85 | [10 empty] | 2020-04-22 | 193001
11 | Выполнение работ по объекту: "Замена дымоходной трубы в котельной пос. Кострово Зеленоградского района Калининградской области" | 732.862 |  |  | 732.862 |  | 732.862 | 732.862 | [10 empty] | 2020-04-22 | 192001
12 | Поставка котла отопительного и его установка в котельной пос. Колосовка Зеленоградского района Калининградской области | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 2020-04-22 | 191001
13 | Проектирование сетей водоотведения в пос.Холмогоровка | 250 |  |  | 250
14 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт тротуара по ул. Калининградское шоссе в пос. Кострово Зеленоградского района Калининградской области" | 6453.02 |  | 6388.4898 | 64.5302 |  | 6453.02 | 6453.02 | [10 empty] | 2020-04-24 | 20001
15 | Выполнение работ по объекту:"Ремонт тротуара по ул.Советская в пос.Кострово" | 1272.9 |  |  | 1272.9
| ИТОГО | 16231.006 | 0 | 6388.4898 | 9842.5162 | 0 | 16985.0023 | 16985.0023 | 5335.6639 |  |  |  | 2827.6064 | 180.0531 | 1920.2801 | 1920.2801 | 0 | 0
Ремонт дорог по Переславскому территориальному отделу
1 | Выполнение работ по объекту:"Ремонт дорожного покрытия ул.Зеленая в пос.Колосовка Зеленоградского района Калининградской области | 2426.828 |  |  |  | 2426.828 | 2906.381 | 2906.381 | 2426.828 | ГП ДЭП № 1 | №0135300003820000082 от 15.04.2020 | 2020-06-26 | 479.553 | [5 empty] | 2020-03-23 | 110001
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Озёрная в пос. Кумачёво Зеленоградского района Калининградской области" | 1943.2448 |  |  |  | 1943.2448 | 2429.056 | 2429.056 | 1943.2448 | ООО Васильковская ДПМК | №0135300003820000084 от 22.04.2020 | 2020-08-03 | 485.8112 | [5 empty] | 2020-03-23 | 112001
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия и устройство контейнерной площадки для сбора ТБО на 10 мест возле дома № 3 по ул. Центральной в пос. Колосовка Зеленоградского района Калининградской области" | 2997.8964 |  |  | 2997.8964 |  | 3526.938 | 3526.938 | 2997.8964 | ООО СК Вертикаль | №0135300003820000090 от 07.04.2020 | 44031 | 529.0416 | [5 empty] | 2020-03-23 | 118001
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул.Советская в пос.Кострово" | 3255.8 |  |  | 3255.8 | [7 empty] | 0
5 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт дорожного покрытия пос. Переславское, ул. Зелёная, Зеленоградского района, Калининградской области" | 6270.866 |  | 6208.1573 | 62.7087 |  | 6270.866 | 6270.866 | 4891.2755 | ООО Васильковская ДПМК | №01353000038200000116 |  | 1379.5905 | [5 empty] | 2020-04-24 | 174001
6 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по пер. Дружбы, пер. Солнечному, ул. Вишнёвой в пос. Переславское Зеленоградского района Калининградской области" | 1315.86 |  | 1302.7014 | 13.1586 |  | 1315.86 | 1315.86 | 986.895 | ООО СК ЩИТ | №01353000038200000115 от 07.04.2020 |  | 328.965 | [5 empty] | 2020-04-24 | 175001
7 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия пос. Кострово, ул. Зелёная, Зеленоградского городского округа, Калининградской области" | 324.902 |  | 321.653 | 3.249 |  | 324.902 | 324.902 | 323.2775 | ГП ДЭП № 1 | №01353000038200000114 |  | 1.6245 | [5 empty] | 2020-04-24 | 176001
| Итого по дорогам Переславского территориального отдела | 18535.3972 | 0 | 7832.5117 | 6332.8127 | 4370.0728 | 16774.003 | 16774.003 | 7367.9692 |  |  |  | 1494.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Переславскому территориальному отделу | 34766.4032 | 0 | 14221.0015 | 16175.3289 | 4370.0728 | 33759.0053 | 33759.0053 | 12703.6331 |  |  |  | 4322.0122 | 180.0531 | 1920.2801 | 1920.2801 | 0 | 0
Территориальный отдел "Куршская коса"
1 | "Ремонт кровли дома культуры в пос.Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области | 1496.5725 |  |  | 1496.5725 |  | 2211.841 | 2211.841 | 1496.5725 | ООО Балтстроймонтаж | №0135300003820000040 |  | 715.2685 | [6 empty] | 72001
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт променада в пос.Лесной Зеленоградского района Калининградской области" | 4286.1271 |  |  | 4286.1271 |  | 5688.594 | 5688.594 | 4286.1271 | ООО Эксперт строй | №0135300003820000010 от 28.02.2020 | 2020-04-25 | 1402.4669 | [6 empty] | 17001
3 | "Ремонт кровли здания дома культуры в пос.Лесной Зеленоградского района Калининградской области" | 1556.6973 |  |  | 1556.6973 |  | 2638.47 | 2638.47 | 1556.6973 | ООО МФК | №0135300003820000039 от 05.03.2020 | 2020-05-27 | 1081.7727 | [6 empty] | 71003
4 | "Ремонт фасада здания дома культуры в пос.Лесной Зеленоградского района Калининградской области" | 1408.2738 |  |  | 1408.2738 |  | 2492.52 | 2492.52 | 1408.2738 | ООО МФК | №0135300003820000041 |  | 1084.2462 | [6 empty] | 70001
5 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт туалета в административном здании по адресу: Калининградская область, зеленоградский район, пос.Рыбачий, ул. Победы, д. 2" | 391.9564 |  |  | 391.9564 |  | 592.663 | 592.663 | 391.9564 | ИП Панфилов Игорь Михайлович | №0135300003820000061 |  | 200.7066 | [5 empty] | 2020-03-05 | 85001
6 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт помещений библиотеки в пос.Рыбачий Зеленоградского городского округа Калининградской области" (в рамках нацпроекта"Культура") | 1004.0875 |  | 628.65 | 375.4375 | [13 empty] | 2020-04-27 | ч\з библиотеку отыгрывают
7 | Выполнение работ по объекту: "Устройство уличного освещения по ул.Победы д.51-55 в пос.Рыбачий" | 120 |  |  | 120
8 | Поставка и установка пандуса в здании библиотеки в пос. Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области | 157.3 |  |  | 157.3 |  | 157.3 | 157.3 | 149.435 | ООО ТОР | №01353000038200000128 |  | 7.865 | [5 empty] | 2020-04-28 | 161001
9 | Выполнение работ по объекту:"Утепление здания дома культуры в пос.Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области" (новый объект нет в постановлении) | 3296.608 |  |  | 3296.608 |  | 3296.608 | 3296.608 | [10 empty] | 2020-04-28
| ИТОГО | 13717.6226 | 0 | 628.65 | 13088.9726 | 0 | 17077.996 | 17077.996 | 9289.0621 |  |  | 87924 | 4492.3259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175741
Ремонт дорог по территориальному отделу "Куршская коса"
1 | Выполнение работ по объекту : "Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц территориального отдела "Куршская коса" Зеленоградского района Калининградской области" | 148.18 |  |  |  | 148.18 | 148.18 | 148.18 | 148.18 | ГП ДЭП № 1 | №01353000038200000125 | 0 | [6 empty] | 2020-04-28 | 181001 126001
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Степной в пос. Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области" | 1090.73 |  |  | 1090.73 |  | 1090.728 | [11 empty] | 2020-04-22 | 197001
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Заречной в пос. Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области | 716.48 |  |  | 716.48 |  | 716.478 | [11 empty] | 2020-04-22 | 196001
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Строителей в пос. Рыбачий Зеленоградского района Калининградской области" | 437.51 |  |  | 437.51 |  | 437.514 | [11 empty] | 2020-04-22 | 195001
5 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Взморья ( от кладбища до д.32) в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской области" | 390.47 |  |  | 390.47 |  | 390.466 | [11 empty] | 2020-04-29 | 194001
6 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Зелёная в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской области" | 204.95 |  | 202.9005 | 2.0495 |  | 204.95 | 204.95 | 203.9253 | ГП ДЭП № 1 | №013530000382000001117 | 1.0247 | [6 empty] | 2020-04-24 | 173001
| Итого по дорогам территориального отдела "Куршская коса" | 2988.32 | 0 | 202.9005 | 2637.2395 | 148.18 | 2988.316 | 353.13 | 352.1053 |  |  | 1.0247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по территориальному отделу "Куршская коса" | 16705.9426 | 0 | 831.5505 | 15726.2121 | 148.18 | 20066.312 | 17431.126 | 9641.1673 |  |  |  | 4492.3259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ковровский территориальный отдел
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопроводных сетей (от дома № 1 по ул.Калининградское шоссе до дома № 24 по ул.Новая, переход на левую сторону от дома № 8 до дома № 14 по ул.Новая) в пос.Сиренево Зеленоградского района Калининградской области" | 1756.1429 |  |  | 1756.1429 |  | 3001.958 | 3001.958 | 1756.1429 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000004 от 13.02.2020 | 2020-05-10 | 1245.8151 | [6 empty] | 28001
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопроводных сетей по ул.Каменной в пос.Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области" | 317.8903 |  |  | 317.8903 |  | 516.902 | 516.902 | 317.8903 | ООО КД Стройсервис | №0135300003820000034 от 26.02.2020 | 2020-04-08 | 199.0117 | 239.027 | [5 empty] | 57001 | КФБ 30.04
3 | Выполнение работ по объекту: "Устройство водопроводной колонки в пос.Обухово Зеленоградского района Калининградской области" | 189.341 |  |  | 189.341 |  | 189.341 | 189.341 | 189.341 | ООО Антанта плюс | №0135300003820000030 от 19.02.2020 | 2020-04-01 | 0 | [6 empty] | 56001
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт фасада административного здания по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос.Коврово, ул.Балтийская, дом № 53" | 4261.1948 |  |  | 4261.1948 |  | 6213.372 | 6213.372 | 4261.1948 | ООО Балтстроймонтаж | №0135300003820000067 |  | 1952.1772 | [5 empty] | 2020-03-13 | 60001
5 | Поставка детской уличной игровой площадки и её монтаж в пос.Луговское Зеленоградского района Калининградской области | 361.2048 |  |  | 361.2048 |  | 364.8533 | 364.8533 | 361.2048 | ООО Континент | №0135300003820000070 от 07.04.2020 | 2020-06-07 | 3.6485 | [5 empty] | 2020-03-13 | 66001
6 | Выполнение работ по объекту:" Ремонт эксплуатационной скважины в пос.Рощино Зеленоградского района Калининградской области" | 710.4796 |  |  | 710.4796 |  | 1379.572 | 1379.572 | 710.4796 | ООО Артезианскик скважины | №0135300003820000055 |  | 669.0924 | [5 empty] | 2020-03-05 | 83001
7 | Выполнение работ по объекту: "Установка водонапорпной башни "Рожновского" в пос.Холмы Зеленоградского района Калининградской области" | 1145.9843 |  |  | 1145.9843 |  | 1151.743 | 1151.743 | 1145.9843 | ООО Завод тагмаш | №0135300003820000051 |  | 5.7587 | [6 empty] | 80001
8 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт кровли в здании МАОУ СОШ пос.Романово Зеленоградского района Калининградской области" | 1418.1349 |  |  | 1418.1349 |  | 2487.956 | 2487.956 | 1418.1349 | ООО Канагар | №0135300003820000059 от 25.03.2020 | 2020-05-27 | 1069.8211 | [5 empty] | 2020-03-05 | 94001
9 | Устройство уличного освещения по ул.Балтийской от дома № 79 до дома № 89, по пер.Восточному в пос.Коврово Зеленоградского района Калининградской области" | 920 |  |  | 920
10 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт жилого дома № 7 по пер.Приозёрному в пос.Романово Зеленоградского района Калининградской области" | 550.0553 |  |  | 550.0553 |  | 938.55 | 938.55 | 550.0553 | ООО Балтстроймонтаж | №0135300003820000056 от 25.03.2020 | 2020-06-06 | 388.4947 | [5 empty] | 2020-03-05 | 84001
11 | Выполнение работ по объекту: "Продувка участков межпоселкового газопровода высокого давления к поселкам Надеждено, Широкополье, Луговское, Новосельское, Киевское, Привольное Зеленоградсмкого района " | 374.676 |  |  | 374.676 |  | 374.676 | 374.676 | 374.676 | ООО Модуль-С | №0135300003820000071 от 25.03.2020 допсог на закр контр на 356,651 т.р. | 2020-04-24 | 0 | 356.651 |  |  |  |  | 2020-03-10 | 106001 | КФБ 29.04
12 | Выполнение завершающих работ по объекту:"Межпоселковый газопровод от АГРС г.Зеленоградска к поселкам Холмы, Безымянка, Надеждино-Луговское Зеленоградского района и к индустриальному парку "Храброво" (продувка, испытания, врезка и пуск газа) | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | Твердохлебова
13 | Распределительный газопровод по ул.Луговая и газопровод-ввод к жилому дому №9 в пос.Коврово - для поключения индивидуальных жилых домов(корректировка документации, строительный контроль) | 76.0453 |  |  | 76.0453 | [5 empty] | Твердохлебова
14 | Выполнение работ по объекту: "Устройство пешеходного перехода и устройство тротуара по ул.Букетной в пос.Мельниково Зеленоградского района Калининградской области" | 1104.833 |  |  | 1104.833 |  | 1104.833 | 1104.833 | 1104.833 | ООО ДТС | №0135300003820000057 от 25.03.2020 | 2020-06-21 | [7 empty] | 92001
15 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт помещений библиотеки в пос. Луговское Зеленоградского района Калининградской области" | 411.352 |  |  | 411.352 |  | 411.352 | 411.352 | [10 empty] | 2020-04-30 | 122001
16 | Выполнение работ по объекту: "Устройство площадки для установки оборудования детской площадки в пос. Луговское Зеленоградского района Калининградской области" | 550.0485 |  |  | 550.0485 |  | 798.062 | 798.061 | 550.0485 | ООО ЭкспертСтрой | №01353000038200000094 |  | 248.0126 | [5 empty] | 2020-04-10
17 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт кровли здания административно- торгового центра (ФАП) по ул.Советская 1б в пос.Романово Зеленоградского городского округа Калининградской области" | 249.612 |  |  | 249.612 |  | 249.612 | [11 empty] | 2020-04-29 | 205001
18 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Донской в пос. Сокольники Зеленоградского района Калининградской области" | 1009.631 |  | 999.5347 | 10.0963 |  | 1009.631 | 1009.631 | [10 empty] | 2020-04-22 | 202001
19 | Выполнение работ по замене линии электропередач в пос.Краснофлотское | 325 |  |  | 325
| Итого | 16231.6256 | 0 | 999.5347 | 15232.0909 | 0 | 20192.4133 | 19942.8003 | 12739.9853 |  |  |  | 5533.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт дорог Ковровского территориального отдела
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия в п.Горбатовка Зеленоградского района Калининградской области | 3222.22 |  | 2900 | 322.22 |  | 2712.2889 | [11 empty] | 27.03 | 162001
2 | Выполнение работ по объекту:"Ремонт дорожного покрытия в пос.Низовка Зеленоградского района Калининградской области" | 1694.186 |  |  |  | 1694.186 | 1694.186 | 1694.186 | [10 empty] | 2020-04-28 | 180001
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт трубопереезда по ул.Хуторская в пос.Куликово" | 150 |  |  | 150
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия от дома №16 по ул.Вишневая до дома №20 по ул.Школьная здания ДК пос.Краснофлотское" | 3150 |  |  |  | 3150
5 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Букетной в пос. Мельниково Зеленоградского района Калининградской области" | 859.201 |  | 850.609 | 8.592 |  | 859.201 | 859.201 | 661.5845 | ГП ДЭП № 1 | №01353000038200000119 | 197.6165 | [6 empty] | 2020-04-24 | 171001
6 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт дорожного покрытия по пер. Монетному в пос. Коврово Зеленоградского района Калининградской области" | 5847.433 |  | 5788.9587 | 58.4743 |  | 5847.433 | 5847.433 | 4414.8117 | ГП ДЭП № 1 | №01353000038200000118 | 1432.6213 | [6 empty] | 2020-04-24 | 172001
| Итого по ремонту дорог Ковровского территориального отдела | 14923.04 | 0 | 9539.5677 | 539.2863 | 4844.186 | 11113.1089 | 8400.82 | 5076.3962 | 0 | 0 | 1630.2378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Ковровскому территориальному отделу | 31154.6656 | 0 | 10539.1024 | 15771.3772 | 4844.186 | 31305.5222 | 28343.6203 | 17816.3815 | 0 | 0 |  | 5533.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Красноторовский территориальный отдел
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопроводных сетей в пос.Орехово-Майский Зеленоградского района Калининградск5ой области" | 2497.7346 |  |  | 2497.7346 |  | 4233.449 | 4233.449 | 2497.7346 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000003 от 13.02.2020 допсог +12.72491т .р. Итого 2510,45956 т.р. | 2020-05-10 | 1735.7143 | 2510.4596 | [5 empty] | 29001 | КФБ 29.04
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопровода в пос.Охотное (от распределительного колодца возле скважины до дома № 6)Зеленоградского района Калининградской области" | 630.1403 |  |  | 630.1403 |  | 984.63 | 984.63 | 630.1403 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000043 от 12.03.2020 | 2020-06-03 | 354.4897 | [6 empty] | 54001
3 | Выполнение работ по объекту: "Устройство водонапорной башни в пос.Охотное Зеленоградского района Калининградской области" | 1086.9426 |  |  | 1086.9426 |  | 1250.478 | 1250.478 | 1086.9426 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000037 от 26.02.2020 | 2020-04-24 | 163.5354 | [6 empty] | 53001
4 | Поставка детской уличной игровой площадки и её монтаж в пос.Поваровка Зеленоградского района Калининградской области | 401.3163 |  |  | 401.3163 |  | 405.37 | 405.37 | 401.3163 | ООО Континент | №0135300003820000069 от 07.04.2020 | 2020-06-07 | 4.0537 | [5 empty] | 2020-03-13 | 65001
5 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт эксплуатационной скважины в пос.Путилово Зеленоградского района Калининградской области" | 703.5817 |  |  | 703.5817 |  | 1379.572 | 1379.572 | 703.5817 | ООО Калининградагропромэнерго | №0135300003820000052 от 11.03.2020 допсогл на закр контр на 703,27190 т.р. | 2020-05-22 | 675.9903 | 703.2719 | [5 empty] | 82001 | КФБ 29.04
6 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт эксплуатационной скважины в пос.Красноторовка Зеленоградского района Калининградской области" | 703.5817 |  |  | 703.5817 |  | 1379.572 | 1379.572 | 703.5817 | ООО Калининградагропромэнерго | №0135300003820000050 от 11.03.2020допсогл на закр конт на 703,55881 т.р. | 2020-05-22 | 675.9903 | 703.5588 | [5 empty] | 79001 | КФБ 29.04
7 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт водопровода в пос.Алексино" Зеленоградского района Калининградской области" | 275 |  |  | 275 |  | 508.192 | 508.192 | 275 | ООО Балтекс-КП | №0135300003820000054 от 11.03.2020 | 2020-06-03 | 233.192 | [6 empty] | 78001
8 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт помещений библиотеки по ул.Центральная, 1 в пос.Красноторовка Зеленоградского района Калининградской области" | 130 |  |  | 130 |  | 185.951 | 185.951 | 130 | ООО Балтекс-КП | №0135300003820000048 от 18.03.2020 | 2020-05-19 | 55.951 | [5 empty] | 2020-02-28 | 75001
9 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ООШ п.Грачевка, расположенного по адресу : Калининградская область, Зеленоградский район, п.Грачевка,ул. Школьная, 1а" (Программа Развитие образование) | 1857.147 | 483.986 | 144.568 | 1228.593 |  | 1857.147 | [11 empty] | 2020-04-24 | 107001
10 | Поставка торговых павильонов (минирынков) для нужд муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 2455.866 |  |  | 2455.866 |  | 2759.4 | 2759.4 | 2455.866 | ООО ЦКМ | №0135300003820000098 от 06.05.2020 | 2020-05-17 | 303.534 | [5 empty] | 2020-04-13 | 119001
11 | Выполнение работ по объекту: "Устройство площадки для установки оборудования детской площадки в пос. Поваровка Зеленоградского района Калининградской области" | 577.4128 |  |  | 577.4128 |  | 836.498 | 836.498 | 577.4128 | ООО БалтКёнигСтрой" | №0135300003820000095 |  | 259.0852 | [5 empty] | 2020-04-16 | 138001
12 | Приобретение и установка урн в пос.Грачевка, пос.Поваровка, пос.Русское | 280 |  |  | 280
13 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт муниципальной квартиры № 1 дома № 6 в пос.Орехово" | 1058.6 |  |  | 1058.6
14 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Лесной в пос. Филино Зеленоградского района Калининградской области" | 1464.248 |  | 1449.6055 | 14.6425 |  | 1464.248 | 1464.248 | [10 empty] | 2020-04-24 | 203001
15 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Новой в пос. Филино Зеленоградского района Калининградской области" | 1089.684 |  | 1078.7872 | 10.8968 |  | 1089.684 | 1089.684 | [10 empty] | 2020-04-24 | 201001
16 | Выполнение работ по объекту:"Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Школьной д.4 в пос.Красноторовка Зеленоградского района Калининградской области" | 701.953 |  | 694.9335 | 7.0195 |  | 701.853 | 701.853 | [10 empty] | 2020-04-24 | 204001
17 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт кабинетов администрации" | 449.88 |  |  | 449.88
| Итого | 16363.088 | 483.986 | 3367.8942 | 12511.2079 | 0 | 19036.044 | 17178.897 | 9461.5761 |  |  |  | 4461.5359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт дорог Красноторовского территориального отдела
1 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия в пос. Сторожевое, пос. Баркасово Зеленоградского района Калининградской области" | 641.5611 |  |  |  | 641.5611 | 644.785 | 644.785 | 641.5611 | ГП ДЭП № 1 | №0135300003820000089 от 15.04.2020 | 44008 | 3.2239 | 705.7143 |  |  |  |  | 2020-03-23 | 117001 | КФБ 30.04
2 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия в пос. Янтаровка, пос. Прислово Зеленоградского района Калининградской области" | 359.532 |  |  |  | 359.532 | 359.532 | 359.532 | 359.532 | ГП ДЭП № 1 | №0135300003820000088 проект допсогл на закр контр на 352,482 т.р. |  | 0 | 352.482 |  |  |  |  | 2020-03-10 | 116001 | КФБ 06.05 под
3 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия по ул. Новая в пос. Русское Зеленоградского района Калининградской области" | 2598.4009 |  |  |  | 2598.4009 | 3248.003 | 3248.003 | 2598.4009 | ООО Васильковская ДПМК | №0135300003820000086 от 22.04.2020 | 2020-08-15 | 649.6021 | [5 empty] | 2020-03-23 | 114001
4 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия пос. Ольховое" | 989.52 |  |  | 989.52 | [5 empty] | отменено в связи с тезнической ошибкой 17.03 в ЕИС | [8 empty] | 115001
5 | Выполнение работ по объекту: "Ремонт дорожного покрытия в пос. Орехово Зеленоградского района Калининградской области" | 1781.4 |  |  | 1781.4 |  | 1781.353 | [11 empty] | 2020-04-22 | 198001
| Итого по дорогам Красноторовского территориального отдела | 6370.414 | 0 | 0 | 2770.92 | 3599.494 | 6033.673 | 4252.32 | 3599.494 |  |  |  | 652.826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Красноторовскому территориальному отделу | 22733.502 | 483.986 | 3367.8942 | 15282.1279 | 3599.494 | 25069.717 | 21431.217 | 13061.07 |  |  |  | 5114.362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты Областной адресной инвестиционной программы
1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Газификация пос.Кострово, пос.Логвино Зеленоградского района" | 3763.82 |  | 3575.63 | 188.19
2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция очистных сооружений в пос. Рыбачий Зеленоградского района, Калининградской области" | 3631.81 |  | 2723.86 | 907.95
3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калинниград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы" | 35000 |  | 34650 | 350
4 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калинниград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы | 4041.68 | 4041.68 | 0 | 0
5 | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговское, пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское Зеленоградского района | 14143.534 | 10607.65 | 3359.09 | 176.794
| ИТОГО по областной адресной инвестиционной программы | 60580.844 | 14649.33 | 44308.58 | 1622.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Распорядитель бюджетных средств - МКУ "Служба заказчика Зеленоградского ГО"
1 | Проверка сметной документации | 200 | 0 | 0 | 200 | [9 empty] | 432.45 | 432.45
| ИТОГО по МКУ "Служба заказчика Зеленоградского ГО" | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 432.45 | 0 | 0
Распорядитель бюджетных средств - МКУ "Плантаже"
1 | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО в пос.Куликово | 216.928 |  |  | 216.928 | [5 empty] | прямой договор |  |  |  | 216.928 | 216.928
2 | Выполнение работ по благоустройству мемориалов и мемориальных комплексов на территории МО "Зеленоградский городской округ" ( в рамках программы "Проведение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальных объектах, расположенных на территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ") | 1362.5481 |  |  | 1362.5481 | [9 empty] | 1362.5481 | 1362.5481
| ИОГО по МКУ "Плантаже" | 1579.4761 | 0 | 0 | 1579.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.4761 | 1579.4761 | 0 | 0
| ИТОГО по адресному инвестиционному перечню | 278661.8344 | 15133.316 | 78692.6907 | 171873.8949 | 12961.9328 | 205704.4431 | 193517.6773 | 126837.7089 | 0 | 0 | 0 | 34143.2314 | 180.0531 | 9746.8875 | 9746.8875 | 0 | 0
| ИТОГО МБ по решению совета от февраля | 224221.0441 |  |  | 163463.369 | 13000
| Остатки по неопл контракт на 01.01.2020 | 60757.6751
| Надо забрать с АИП на программу мемориалы (отыграли-1389,79595 т.р.закрывают на 1362,54805 т.р.) | 2040.81