Отчет о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» по развитию конкуренции

на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2019-2022 годы

по итогам 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Ключевое событие (результат)** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | | **Значение целевого показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2018** | | | **2019** | | | | | **2020** | | | **2021** | | | | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | | **8** | | | | | **9** | | | **10** | | | | | **11** | **12** |
| 1. | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории округа функционирует 11 муниципальных дошкольных образовательных организаций (5– городских, 6 – в сельской местности), частных дошкольных образовательных организаций не зарегистрировано. Общая численность детей дошкольных образовательных организаций в 2020 году составила 1796 человек.  В муниципалитете нет очереди. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципалитете реализована на 100% для нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | Управление образования |
| 1.2 | Актуализация информации о развитии сектора дошкольного образования на территории «Зеленоградского городского округа» на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - | | постоянно | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования |
| 2. | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Численность детей и молодежи МО «Зеленоградский городской округ» в возрасте от 5 до 18 лет на 1 января 2020 года составляет 5731 человек, 72% из них охвачены услугами дополнительного образования на базе образовательных организаций. В муниципалитете работают 2 учреждения дополнительного образования: МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» (771 обучающийся) и МАУ ДО «ДШИ г. Зеленоградска» (310 обучающихся), услуги по дополнительному образованию также оказывает МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска», где услуги получают 173 ребенка. Частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, на территории округа не зарегистрировано. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам лицензирования программ дополнительного образования | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | Управление образования |
| 2.2 | Информирование организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - | | Вся информация публикуется на сайте администрации МО «Зеленоградский городской округ» [www.zelenogradsk.com](http://www.zelenogradsk.com) , новостных порталах образовательных организаций в сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования |
| 3. | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | За 3 смены на базе пришкольных лагерей отдохнули 1253 детей, в том числе 631 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 25 детей работали и отдыхали в лагере труда и отдыха МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». Трудовые бригады функционировали на базе 5 школ, трудом был занят 31 молодой человек. В округе функционируют 3 стационарных детских лагеря, 1 лагерь относится к частной форме собственности. В настоящее время в г. Зеленоградске завершается реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Локомотив» (ОАО «РЖД») на 250 мест размещения, расположенного по ул. Гагарина, д.6а. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям по вопросам организации образовательной деятельности, а также лицензирования программ летних лагерей | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | Управление образования |
| 3.2 | Обеспечение проведения конкурентных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления. | постоянно | - | Количество конкурентных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха | ед. | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | Управление образования |
| 3.3 | Формирование открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории округа и размещение его на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - | | <https://edu.gov39.ru/dlya-detey-i-roditeley/detskiy-otdykh/>  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=22184  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=22152  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21967  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21918  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21892  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21877  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21857  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21783  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21738  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21545  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21361  https://zelenogradsk.com/news/?ELEMENT\_ID=21289 | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования |
| 4. | **Рынок медицинских услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственная система здравоохранения, представленная в округе, включает в себя больницу на 115 коек; поликлинику мощностью 328 посещений в смену; 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 офиса врача общей практики, 1 врачебная амбулатория в сельской местности.  На территории округа негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций не зарегистрировано. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям по вопросам процедуры лицензирования | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | Комитет социальной защиты |
| 5. | **Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организацией, оказывающей услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста на территории округа, является Федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий «Теремок» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории городского округа не зарегистрировано. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Оказание консультативной помощи по вопросам предоставления услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | Комитет социальной защиты |
| 6. | **Рынок социальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории округа функционируют 6 учреждений социального обслуживания:  - ГКУ «Центр занятости населения в Зеленоградском районе»;  - МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Зеленоградском районе»;  - Общественная организация «РУЧЕЁК»;  - ООО «ЭДЕМ»;  - ООО «Катрин»;  - ООО «Усадьба Барежино».  Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности составляет 60 процентов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам создания частных учреждений социального обслуживания | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | Комитет социальной защиты |
| 6.2 | Актуализация информации о развитии сектора социальных услуг на территории «Зеленоградского городского округа» на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет социальной защиты |
| 7. | **Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих ритуальные услуги – 2 (две) организация МУП «Бытовое обслуживание г. Зеленоградска» и ООО «Городская ритуальная служба 939».  Удельный вес организаций сферы ритуальных услуг, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений всех форм собственности составляет 50 процентов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам создания частных организаций ритуальных услуг | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | Отдел экономического развития и торговли |
| 8. | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг задолженности населения за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями округа | ежеквартально | Подготовка доклада о состоянии расчетов за тепловую энергию между потребителями и производителями | - | - | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 9. | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2020 | Разработка типовой документации, предусматривающей разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ.  Увеличение количества информации о таких торгах в средствах массовой информации для привлечения большего числа участников | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел строительства и благоустройства |
| 10. | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество управляющих организаций, зарегистрированных на территории округа, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами за 2020 год, составило 9 единиц. Все управляющие организации относятся к частной форме собственности.  Управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии не выявлены. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Проведение муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» | постоянно | - | Количество нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 20 | | | 20 | | | | | 20 | | | 20 | | 20 | | | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.2 | Актуализация информации об управляющих организациях, действующих на территории «Зеленоградского городского округа» | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.3 | Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием срока введения в эксплуатацию для обеспечения возможности участия на конкурсах по отбору управляющих организаций для управления такими домами большего количества управляющих организаций частной формы собственности | постоянно | Размещение информации на сайте администрации | - |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 11. | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории Зеленоградского городского округа осуществляется перевозка пассажиров и багажа по 5 (пяти) муниципальным маршрутам:  - № 19 «Зеленоградск – Луговское»;  - № 22 «Зеленоградск – Краснофлотское»;  - № 200 «Зеленоградск – Дворики»;  - № 210 «Зеленоградск – Морское»;  - №1 «город Зеленоградск».  Перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Зеленоградского городского округа осуществляет ООО «КРАНЦТРЕВЕЛ ». За истекший период 2020 года пассажиропоток на муниципальных маршрутах составил более 62000 человек.  Транспортная компания, осуществляющая перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, находится в частной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей на территории «Зеленоградского городского округа» в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | ежеквартально | Создание новых маршрутов, удовлетворение в полном объеме  потребностей населения в перевозках | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 11.2 | Организация мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами ФОИВ (например: Ространснадзор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров | постоянно | Вытеснение с рынка нелегальных перевозчиков | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 11.3 | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2020 | Постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 11.4 | Обеспечение проведения конкурсного отбора (размещение в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы) перевозчиков на осуществление перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020 | Заключение договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок сроком на 3 года. | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 12. | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории Зеленоградского городского округа осуществляется перевозка пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по 7 (семи) маршрутам регулярных перевозок, а также 1 (один) международный  Маршрут №140 Калининград - Зеленоградск (по "Приморскому кольцу" через пл. Василевского, Сосновку)  Маршрут №141 Калининград - Зеленоградск (через Петрово, Сокольники)  Маршрут №114 Калининград – Зеленоградск (через Орловку, Муромское)  Маршрут №593 Калининград - Морское (через Зеленоградск, Лесное, Дюны, Рыбачий)  Маршрут №123 Калининград - Колосовка (через Холмогоровку, Павлинино)  Маршрут №587 Балтийск - Зеленоградск (через Янтарный, Светлогорск, Пионерский)  Маршрут №596 Светлогорск - п. Морское (через Пионерский, Зеленоградск)  международный маршрут г. Калининград – г. Зеленоградск – г. Клайпеда (Литовская республика)  Все транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, находятся в частной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Актуализация информации об услугах по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных (и нерегулярных) перевозок на территории «Зеленоградского городского округа» на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 13. | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования «Зеленоградского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Актуализация информации об услугах по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории «Зеленоградского городского округа» на сайте администрации | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 14. | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информа ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На территории округа услуги мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» осуществляют 5 операторов сотовой связи. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, составляет 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Мониторинг качества услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на территории «Зеленоградского городского округа» | постоянно | Сбор и анализ заявлений граждан с жалобами и предложениями по качеству оказания услуг предоставления широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел информационных ресурсов |
| 15. | **Рынок жилищного строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства жилья. | постоянно | - | Опубликование сведений о планируемых к проведению аукционах на официальном сайте и в официальном публикаторе муниципалитета | ед. | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | Отдел строительства и благоустройства |
| 15.2 | Осуществление мониторинга ввода жилья в эксплуатацию | ежегодно | Подготовка доклада о развитии рынка жилищного строительства на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 16. | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Обеспечение опубликования на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе. | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству |
| 16.2 | Обеспечение опубликования на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных сведений о документации по территориальному планированию, правилам землепользования и застройки и прочее | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству |
| 17. | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Обеспечение опубликования на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по дорожной деятельности на территории муниципалитета, в том числе на картографической основе. | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству |
| 18. | **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Обеспечение проведения открытых конкурсов и аукционов на право архитектурно-строительного проектирования для нужд муниципалитета (размещение в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы). | постоянно | - | Опубликование сведений о планируемых к проведению конкурсах и аукционах на официальном сайте и в официальном публикаторе муниципалитета | ед. | 2 | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 19. | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также актуальный реестр получателей субсидий | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 19.2 | Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | 40 | | | 50 | | | | | 52 | | | 54 | | 55 | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 19.3 | Оказание информационной и методологической помощи предпринимателям, реализующим проекты в сфере сельскохозяйственной кооперации. | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | 10 | | | 15 | | | | | 16 | | | 17 | | 20 | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 19.4 | Оказание мер государственной поддержки малым формам хозяйствования в АПК и сельской кооперации в виде предоставления грантов и субсидий | ежегодно | - | Количество получателей грантов и субсидий | ед. | 30 | | | 35 | | | | | 37 | | | 36 | | 40 | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 20. | **Рынок племенного животноводства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также актуальный реестр получателей субсидий | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 20.2 | Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | 10 | | | 15 | | | | | 26 | | | 30 | | 32 | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 21. | **Рынок семеноводства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также актуальный реестр получателей субсидий | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 21.2 | Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий | постоянно | - | Количество предоставленных консультаций | ед. | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | 5 | | 5 | | | | | Управление сельского хозяйства |
| 22. | **Сфера наружной рекламы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Размещение на официальных сайтах муниципалитета перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 22.2 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | постоянно | Размещение и актуализация информации на сайте администрации | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и торговли |
| 22.3 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | постоянно | - | Количество предписаний | ед. |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | Отдел экономического развития и торговли |