**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 17 » апреля 2017 года № 1209

г. Зеленоградск

**О подготовке и проведении Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп»**

**в районе п. Романово**

С целью развития событийного туризма на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», для подготовки и проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе пос. Романово администрация **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» 28-30 июля 2017 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» 28-30 июля 2017 согласно приложению № 2.

3. Утвердить место проведения фестиваля на земельном участке с кадастровым номером 39:05:040619:332 в районе поселка Романово согласно приложению №3.

4. Утвердить схему размещения временных дорожных знаков на период проведения фестиваля согласно приложению №4.

5. Рекомендовать:

- начальнику ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области А.В. Ясько организовать дежурство соответствующих служб, охрану общественного порядка, безопасность движения и безопасность граждан в период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово;

- начальнику ФГКУ 2-й отряд ФПС по Калининградской области пожарной части № 15 по охране Зеленоградского района Е.Н. Тормашеву организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово;

- начальнику поисково-спасательного подразделения № 5 МЧС России по Калининградской области филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» А.В. Рябцеву организовать контроль за обеспечением охраны жизни людей на водных объектах и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово.

- главному врачу ГБУЗ Калининградской области «ЗЦРБ» Л.Ю. Большаковой обеспечить дежурство бригады скорой помощи на период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации П.П. Боровикова.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ» С.А. Кошевой

**СОГЛАСОВАНО**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | В.А. Беляев |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Р.А. Андронов |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель правового комитета | Д. . В. Манукин |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления сельского хозяйства | П.П. Боровиков |

|  |  |
| --- | --- |
| *Исполнитель:*  Консультант отдела организации и производства  управления сельского хозяйства  4-22-16 | А. Ю. Лобанова |

Разослано: 5 экз. Управление сельского хозяйства

|  |  |
| --- | --- |
| Проверено:  Начальник управления делами | Н.В. Бачарина |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  МО «Зеленоградский городской округ»  от « 17 » апреля 2017 года № 1209 |

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп»**

**в период 28-30 июля 2017 года**

**Председатель организационного комитета:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Боровиков П.П. | - начальник управления сельского хозяйства администрации |

**Члены организационного комитета:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Чернова М.Ю. | - начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации |
| 3. Грищук Р.В. | - консультант отдела экономического развития и торговли администрации |
| 4. Колкин Э.Б. | - начальник отдела по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды администрации |
| 5. Позднякова Е.С. | - директор МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей» |
| 6. Раудсеп А.К. | - директор ООО «Крот» |
| 7. Шиманский А.Н. | - директор ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика» |
| 8. Загарин В.В. | - директор ОАО «Зеленоградский торговый дом» |
| 9. Лебедева А.В.  10. Шалатов С.С. | - организатор интерактивной площадки и концертной программы на фестивале «Кауп»  - организатор боевой, исторической и ремесленной площадок на фестивале «Кауп» |
| 11. Барабаш В.А. | - ответственный за строительство и инфраструктуру площадок на фестивале «Кауп» |
| 12. Ясько А.В. | - начальник ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области |
| 13. Тормашев Е.Н. | - начальник ФГКУ 2-й отряд ФПС по Калининградской области пожарной части № 15 по охране Зеленоградского района |
| 14. Рябцев А.В. | - начальник поисково-спасательного подразделения № 5 МЧС России по Калининградской области филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» |
| 15. Большакова Л.Ю. | - главный врач ГБУЗ Калининградской области «ЗЦРБ» |
| 16. Иволгина С.Р. | - главный редактор общественно-политической газеты Зеленоградского городского округа «Волна» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  МО «Зеленоградский городской округ»  от « 17 » апреля 2017 года № 1209 |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в период 28-30 июля 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
|  | Обеспечить подготовку территории в месте проведения мероприятия, обработать территорию от клещей | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Обеспечить покос территории в месте проведения мероприятия | Герасименко А.В. | до 25 июля |
|  | Обеспечить подготовку мест размещения пунктов общественного питания, торговли сувенирной продукцией | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Создать необходимые условия для работы медицинского персонала, сотрудников правоохранительных органов и противопожарной части | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Разработать пресс-релиз и обеспечить публикацию информационных материалов в газете «Волна» | Иволгина С.Р. | до 31 июня |
|  | Организовать рекламу мероприятия | Боровиков П.П.  Барабаш В.А. | до 25 июня |
|  | Организовать уборку территории во время и после проведения мероприятия | Боровиков П.П. | 28-30 июля |
|  | Установить контейнеры под мусор и обеспечить вывоз мусора | Раудсеп А.К. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить установку необходимого количества передвижных туалетов | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия | Начальник ГИБДД | 28-30 июля |
|  | При необходимости во взаимодействии с ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области:  - разработать схему движения общественного и личного транспорта, размещения парковок в дни проведения мероприятия;  - обеспечить установку временных дорожных знаков на подъездных дорогах, ограничивающих скорость движения транспорта | Лобанова А.Ю.  Барабаш В.А. | до 25 июля |
|  | Организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения мероприятия, в том числе и на воде | Колкин Э.Б. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить бесперебойное энергоснабжение в месте проведения мероприятия | Загарин В.В.  Боровиков П.П | 28-30 июля |
|  | Обеспечить наличие сцены и музыкального оборудования | Боровиков П.П.  Лебедева А.В. | 28-30 июля |
|  | Оказать содействие в организации и работе съёмочной группы телевидения (парковка, тех. вышка, генератор), обеспечить питанием участников мероприятия | Боровиков П.П.  Лебедева А.В. | 28-30 июля |
|  | Организовать культурно-развлекательную программу для участников и гостей мероприятия согласно сценария:  - аттракционы;  - огненное шоу;  - бои;  - мастер-классы для гостей и пр. | Лебедева А.В.  Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Организовать культурно-развлекательную программу для детей:  - аттракционы;  - лошади, козы;  - водные аттракционы;  - игры и пр. | Лебедева А.В.  Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить водоснабжение технической водой | Шиманский А.Н. | 28-30 июля |
|  | Обеспечит работу генераторов | Загарин В.В.  Боровиков П. П. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить работу волонтеров | Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить публикацию информации о фестивале на сайте МО «Зеленоградский городской округ» | Ионова А.П. | до 30 июля |

Приложение № 3

к постановлению администрации


МО «Зеленоградский городской округ»

от « 17 » апреля 2017 года № 1209

**Место проведения**

**Международного фестиваля исторической реконструкции**

**эпохи викингов «Кауп»**



Приложение № 4

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от « 17 » апреля 2017 года № 1209

**схема**

**размещения временных дорожных знаков на период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» с 28 июля по 30 июля 2016 года**

